2019年上海震旦职业学院

易班班徽设计活动

**策**

**划**

**书**

 易班工作站技术部

 二〇一九年3月

**目录**

 **一、上海震旦职业学院2019年易班班徽设计活动**

1. 活动背景
2. 活动目的
3. 活动主题
4. 主办单位
5. 活动时间
6. 活动地点
7. 活动对象

 **二、活动流程**

四**、创作要求**

**五、奖项设置**

**六、活动审评**

  **六、人员工作安排**

 **七、物资及预算表**

 **八、班级汇总名单**

1. **上海震旦职业学院易班班徽设计活动**

**（一）活动背景**

班级文化是一种隐性的教育力量，表现出一个班级独特的风貌和精神，它是一种充满柔性的、温和的、人文的精神、制度、关系和环境的综合存在，是一种新的德育模式，对学生身心发展有举足轻重的作用。班徽是班级个性文化的集中展示，是一个班级的标志。代表了一个班的形象。为进一步丰富和繁荣校园文化生活，激发广大学生的想象力、创造力，增强班级集体凝聚力，展现各班学生的风采特色，体现当代大学生的朝气与活力，易班工作站特举办此次班徽设计活动。

**（二）活动目的**

1. 丰富同学们的课余文化生活。
2. 通过班徽设计活动增强同学们的动手动脑能力以及团结协助能力，培养同学们的创新意识。
3. 通过班徽设计活动，让本校具有绘画以及设计特长的学生（尤其是大一新生）能够一展所长，并使其在个人素质能力方面得到发展提高，培养他们积极参加集体活动，勇于面对竞争，敢于展示自我的优秀品质。
4. 活跃校园文化气氛，提高学生的文化艺术品位，展示大学生的个性风采，丰富各位同学的校园生活，展示各位同学的才能与创新能力。
5. 展示班级风采，团结班级同学。

**（三）活动主题**

“挥动画笔，勾勒班级标志”

**（四）主办单位：**上海震旦职业学院易班工作站

1. **活动时间：**2019年3月
2. **活动地点：**1-109 美食街

**（七）活动对象：**上海震旦职业学院17、18届全体学生

1. **活动流程**
2. 3月26日（周二）之前发消息通知各班易班委员进行开会。
3. 3月26日（周二）晚上8:40召集各班易班委员进行开会，进行活动的宣传工作。
4. 各班组织同学积极参与，每班上交一份作品，手绘作品在4月3日16：00前交至裙楼201易班工作站，易班工作站将在4月2日16：00-17：00以及4月3日11：40至12：40在美食街设置摊位进行现场收取作品。PS作品于4月3日16：00点之前发送至易班邮箱(aurora-eclass@foxmail.com)，以班级为文件名，格式为jpg。
5. 易班工作站收齐作品后，进行汇总整理，并于4月8日将作品公布在易班网上，进行线上作品展览。
6. 最后由全体同学和美术专业老师投票决定最终名次，选出优秀作品。投票时间为4月8日。
7. **创作要求**
8. 参赛作品健康向上，体现出班级的特色文化，做到既简约美观又寓意深刻，具有创新性。
9. 作品表现形式可以是手绘作品，也可以是电脑PS构图作品。
10. 手绘参赛作品统一采用a4纸张，180mm\*180mm大小班徽，每幅作品必须由班徽主图案、100字以内说明（说明内容为班徽寓意以及班级介绍）两部分组成，班徽主图案需要体现班级，以便更好地建设网上易班的班级主页。
11. Ps参赛作品包括一份班徽主图案（png格式）180mm\*180mm，一份100字以内说明）大小班徽，每幅作品必须由班徽主图案、100字以内说明（说明内容为班徽寓意以及班级介绍）两部分组成，班徽主图案需要体现班级，以便更好地建设网上易班的班级主页。

**五、奖项设置**

1． 奖项分为最佳亲和力奖1个 、最佳创意奖2个、妙手制胜奖3个。

2． 获奖班级将获得水晶奖牌一枚 。

 **六、活动审评**

1. 最佳亲和力奖：由全体学院学生线上投票决定最终名次，票数最多的班级获胜。
2. 最佳创意奖：由易班工作人员进行第二次投票选出。
3. 妙手制胜奖：每学院挑选出3幅未获奖的作品，由专业美术老师评选。

**注：比赛名次按照最终投票结果的票数，由高到低依次排列**

上海震旦职业学院易班工作站

 二○一九年三月

**附件：**

**六、人员工作安排**

**活动具体负责人员**

|  |  |
| --- | --- |
| 任务 | 事项负责人 |
| 会议通知人员 | 吴菁霞 陆慧 |
| 会议演讲人员 | 潘羿恒 吴菁霞 陆慧 |
| 现场收集作品人员 | 张京凡 赵健 |
| 电子作品汇总人员 | 徐蕾玲 |
| 作品登记汇总人员 | 张京凡 |
| 作品拍照人员 | 吴菁霞 陆慧 |
| 作品说明稿整理人员 | 赵健 徐蕾玲 |
| 作品上传人员 | 赵健 |
| 作品审核人员 | 陈玥睿 |

**七、物资及预算表**

**易班班徽设计活动所需物品表**

|  |  |
| --- | --- |
| **物品** | **数量** |
| **人员分配表** | **2** |
| **会议签到表** | **4** |
| **班级汇总名单** | **4** |
| **易班委员联络信息表** | **2** |

**易班班徽设计活动所需预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物品** | **数量** | **单价** | **总计（元）** | **备注** |
| **奖状** | **6** |  |  |  |
| **水晶奖牌** | **6** |  |  |  |

**八、班级汇总名单**

**班级汇总名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属学院 | 班级 | 比赛成绩 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |